Numer ogłoszenia: 42558 - 2014; data zamieszczenia: 06.02.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 16852 - 2014 data 15.01.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Lipnowski, ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 2872039, fax. 54 2872039.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
- W ogłoszeniu jest: Z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu wykonania robót w przy-padku wystąpienia opóźnień wynikających z: - postojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego - działania siły wyższej, np. klęski żywiołowej mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, co zostanie odnotowane w dzienniku robót i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności W przypadku zaistnienia opisanych w/w okoliczności skutkujących opóźnieniem w realizacji zamówienia strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy i postoju.
- W ogłoszeniu powinno być: Terminy ustalone w ust.1 ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z postojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego działania siły wyższej, np. klęski żywiołowej mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, co zostanie odnotowane w dzienniku robót i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 10 C, wiatr od 7 - 12 w skali Beauforta uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, opady deszczu od 40 dBZ - 60 dBZ i powyżej, śniegu od 25 - 45 dBZ i powyżej. warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne; odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe , warunki gruntowe itp.); odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.) wykonanie robót dodatkowych wynikających z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP lub uzupełniających wpływających na termin wykonania zamówienia podstawowego wynikających z art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; wstrzymanie robót przez Zamawiającego nie leżące po stronie Wykonawcy; konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych, protesty mieszkańców przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu. W przypadku zaistnienia opisanych w ust.2 okoliczności skutkujących opóźnieniem w realizacji zamówienia strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy i postoju § 5 Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w następującym zakresie: zmian technologicznych, w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, zmian osobowych: zmiana osób za zgodą Zamawiającego, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby posiadające takie same uprawnienia, jak osoby biorące udział w realizacji zamówienia ( wykazane w załączniku 6 SIWZ) zmiana podwykonawcy za zgodą Zamawiającego, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego - dysponującego takim samym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym; rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, pozostałych zmian: siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ w tym: klęska żywiołowa (§4 ust. 2), strajk mający wpływ na realizację zamówienia przez Wykonawcę, gwałtowne rozruchy, działania wojenne, akty władzy publicznej.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych.