Lipno, dnia 20.02.2014 r.

Or.272.5.2014

ZMIANA TREŚCI SIWZ
Nr postępowania Or.272.5.2014

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr Or 272.5.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: “ Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZS im. R. Traugutta w Lipnie.”Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn zm./, gdzie w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokonuje następującej zmiany w zapisach SIWZ.

Zmienia się treść punktu załącznik nr 8 do SIWZ.

§ 13 otrzymuje brzmienie:

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
1. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto. Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w drodze aneksu do umowy.
2. Zmiany nie mogą naruszać art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 § 9 otrzymuje brzmienie:

1. Rozliczanie robót będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych według ustalonego harmonogramu płatności zatwierdzonego przez Zamawiającego,
2. Płatność w roku 2014 wyniesie 35 % inwestycji przy czym pierwsza płatność nastąpi po wykonaniu co najmniej 60 % prac przewidzianych zgodnie z harmonogramem na rok 2014. Pozostała płatność nastąpi na koniec IV kwartału przy czym faktura będzie wystawiona nie później niż 15.12.2014 roku.
3. Płatność w roku 2015 wyniesie 55 % inwestycji, przy czym pierwsza płatność nastąpi po wykonaniu co najmniej 75 % prac przewidzianych zgodnie z harmonogramem na rok 2015. Faktura za wykonane prace zostanie wystawiona nie szybciej niż w II kwartale 2015 roku, natomiast pozostała część płatna będzie po wystawieniu faktury na koniec III kwartału 2015 roku.
4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej na podstawie protokołu końcowego, nie wcześniej niż 08.03.2016 roku. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, wartość faktury końcowej stanowić będzie 10 % wartości zamówienia.
5. Faktury częściowe wystawione będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanego elementu robót.
6. Wykonawca będzie przedkładać inwestorowi faktury własne wraz z załącznikami obejmującymi:
1. upoważnienie do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawców w części dla nich przypadającej, na zasadzie przekazu ( art. 921 1 - 921 5 k.c.), zgodnie z załączonymi ich fakturami,
2. faktury podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz ich oświadczenia, że zapłata za te faktury wyczerpuje ich roszczenia z tytułu wykonanych robót,
3. kopie upoważnień udzielonych przez wykonawcę podwykonawcom i odpowiednio dalszym podwykonawcom przez podwykonawców, do odbioru należnych wynagrodzeń bezpośrednio od Zamawiającego na zasadzie przekazu ( art. 9211 - 921 5 k.c.)
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej mu względem Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy.

§ 11 otrzymuje brzmienie:

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy
- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20 % wartości przedmiotu umowy
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego do usunięcia wady.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy z tytułu:
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.
2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem zaistnienia sytuacji przewidzianej art. 145 ustawy Pzp
3.	Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej starty
4.	W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.
5.	Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych
z tym kosztów. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.